## Backlog
Ordre | Critère | Estimation effort(h) | Description | Fait?
1 |  | 20 | En tant qu'utilisateur, je souhaite recevoir une liste de restaurant selon le met que j'ai entré afin de trouver les restaurant offrant le met que je veut | fait
| a |  | L'utilisateur doit entrer un met
| b |  | L'utilisateur spécifie la distance (rayon) auquel il est prêt a aller pour trouver ce met
| c |  | Le système recherche le met dans l'api google
| d |  | Le système affiche les restaurants offrant ce met dans le rayon spécifié a l'usager (liste) avec leur cote (moyenne) et une image ainsi qu'un bouton pour voir la position de ces restaurants (map)
2 |  | 14 | En tant qu'utilisateur, je souhaite choisir un restaurant afin de savoir comment m'y rendre
| a |  | L'utilisateur choisi un des restaurants de la liste pré générés (voir storie 1)
| b |  | Le système affiche la map google
| c |  | Le sytème crée un itinéraire google maps entre la position actuelle de l'usager et la position du restaurant chosi
3 |  | 18 | En tant qu'utilisateur, je souhaite coter le restaurant afin de faire connaître la qualité du restaurant aux autres utilisateurs
| a |  | L'utilisatuer doit clicquer sur un bouton "coter le restaurant"
| b |  | L'utilisateur doit entrer son nom
| c |  | L'utilisateur doit entrer sa note sur 10
| d |  | L'utilisateur peut entrer une description
| e |  | Le système doit enregistrer la note, le nom et la description et les associer au restaurant et au met choisi
4 |  | 22 | En tant qu'utilisateur, je souhaite mettre une photo de mon repas afin de permettre aux autres usagers de voir les plats disponibles a ce restaurant
| a |  | L'utilisateur doit être au restaurant sélectionné
| b |  | L'utilisateur doit prendre une photo a partir de l'application
| c |  | L'utilisateur peut entrer une description a la photo qu'il vient de prendre
| d |  | Le sytème doit enregistrer la photo dans sa base de données et l'associer avec le restaurant et le met choisi par l'usager

## Sprint1
Ordre | Critère | Estimation effort(h) | Description
1 |  | 20 | En tant qu'utilisateur, je souhaite recevoir une liste de restaurant selon le met que j'ai entré afin de trouver les restaurant offrant le met que je veut
| a |  | L'utilisateur doit entrer un met
| b |  | L'utilisateur spécifie la distance (rayon) auquel il est prêt a aller pour trouver ce met
| c |  | Le système recherche le met dans l'api google
| d |  | Le système affiche les restaurants offrant ce met dans le rayon spécifié a l'usager (liste) avec leur cote (moyenne) et une image ainsi qu'un bouton pour voir la position de ces restaurants (map)
Commentaire : Nous ne savons pas si nous devrions mettre la storie 2 aussi dans le sprint 1, c'est assez difficile a évaluer… Nous avons mis la storie 1 seulement et si tout va bien nous aurons peut-être le temps de commencer la storie 2

## Sprint2#MAXIME
1 |  | 14 | En tant qu'utilisateur, je souhaite choisir un restaurant afin de savoir comment m'y rendre
| a |  | L'utilisateur choisi un des restaurants de la liste pré générés (voir storie 1)
| b |  | Le système affiche la map google
| c |  | Le sytème crée un itinéraire google maps entre la position actuelle de l'usager et la position du restaurant chosi

## Sprint2#TRISTAN
4 |  | 18 | En tant qu'utilisateur, je souhaite coter le restaurant afin de faire connaître la qualité du restaurant aux autres utilisateurs
| a |  | L'utilisatuer doit clicquer sur un bouton "coter le restaurant"
| c |  | L'utilisateur doit entrer sa note sur 10
| e |  | Le système doit enregistrer la note, le nom et la description et les associer au restaurant et au met choisi